2021年度清远日报社媒体改革发展专项资金绩效自评报告

一、基本情况

由于时代的发展，传统媒体的传播方式和运营方式受到了新媒体的强大挑战，为适应时代的发展，改变传统依靠单一报纸的宣传方式，清远日报大力进行转型改革，近年通过微信矩阵、快手直播、抖音、微博、视频号等多种渠道进行转型，取得了较好的效果。

报刊出版发行环节历来均是亏损经营，通常是通过报刊中增加广告刊登来进行发行贴补，但由于新媒体渠道的发展，传统报刊的广告经营出现大幅下滑，要依靠传统广告支撑报刊的发行已不现实，加上近年纸张价格大幅上涨，发行成本进一步加大，通过原有的方式已不足以维持报纸的正常出版。但传统渠道不能放弃，为了确保宣传的影响力，清远日报社一方面通过财政扶持的方式确保报刊的正常出版发行，维持传统报刊的发行量以确保主流媒体的影响力，另一方面大力发展新媒体渠道，在确保新闻质量的前提下，通过线上线下的各种活动吸引关注度，增加影响力，令党和政府的声音能传达到千家万户。因此2019年起，市政府每年安排500万元的媒体改革专项资金，以使清远日报能在确保传统报刊发行的同时在新媒体方面取得更好的发展。

- 自评情况

（一）自评等级和分数。

通过对照自评信息表，各方面资料均完整，自评100分。

（二）专项资金使用绩效。

- 专项资金支出情况。

该项目资金年初财政实际安排400万元，支出400万元，支出率为100%。

2.专项资金完成绩效目标情况。

（1）按照年初市委下达的报刊发行任务，全年要求清远日报的全年发行总量为38500份，清远日报社委托邮政进行报刊投递，实际全年的平均发行量为41381份，与2020年的平均发行量41217份持平，实现了绩效预订目标。

（2）自2019年7起，清远日报开通快手号、清远日报抖音号等视频平台号，拓展新的传播渠道，2019年共发布117部视频，2020年发布319部视频， 2020年8月，清远日报视频号开始运行，2021年的在视频号共发布视频353部，增长率为10%，内容生产达到了原绩效预订的目标。

（3）效益指标方面。

2021年度清远+APP、抖音、快手、清远日报视频号、微博、微信公众号、现场云、日报南方号等合计阅读量为5391.3万，超过了绩效预订目标。

同时在抖音、快手、微信公众号等粉丝数量已达到37.7万，比上年度的28万增加了接近10万，超过了原设定的绩效目标。影响力和传播度知名度均大为提升。

3.公众满意度调查情况。

202年12月，清远日报通过新媒体平台发起了对新媒体的满意度公众调查，问卷限制收集一万份。调查反馈的数据显示，对清远日报全媒体的整体满意度为98.5%，关注度最高的是清远日报微信公众号，认为最应该加强的方面是选题、策划和版式设计等方面。